## FORMATO
NOMBRE DEL MUNICIPIO TLANEPANTLA
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
segundo trimestre TRIMESTRE 2023
FAISMUN
FOLIO SISTEMA SHCP | No. MIDS | No. DE OBRA | NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN | LOCALIDAD | APROBADO | MODIFICADO | MINISTRADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | AVANCE FÍSICO | AVANCE FINANCIERO | CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA | OBSERVACIONES
|  | FAIS/012023 | MEJORAMIENTO PARA LA VIVIENDA EN EL SUMINISTRO E INSTALACION DE 200 PAQUETES DE MUEBLES SANITARIOS (INODORO Y LAVABO) EN LA LOCALIDAD DE SANTA ISABEL, TLANEPANTLA. | Tlanepantla | 577706.56 | 577706.56 | 577706.56 | 577706.56 | 577706.56 | 577706.56 | 577706.56 | 100% | 100% | 400, Piezas | no se ha registrado en la mids
|  | FAIS/032023 | MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS PARA EL ALUMBRADO PUBLICO, SUSTITUYENDOM FOCOS, FOTOCELDAS Y ACRILICOS DE SUBURBANAS, EN EL MUNICIPIO DE TLANEPANTLA, PUEBLA | Tlanepantla | 302302.33 | 302302.33 | 302302.33 | 302302.33 | 302302.33 | 302302.33 | 302302.33 | 100% | 100% | 215, luminarias | no se ha registrado en la mids
FORTAMUN-DF
FOLIO SISTEMA SHCP | No. MIDS | No. DE OBRA | NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN | LOCALIDAD | APROBADO | MODIFICADO | MINISTRADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | AVANCE FÍSICO | AVANCE FINANCIERO | CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA | OBSERVACIONES
| NO APLICA | FOR/022023 | PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL | TLANEPANTLA | 1500000 | 1500000 | 429876 | 1500000 | 329876 | 329876 | 329876 | 33% | 33% | 12, MES | GASTO CORRIENTE
| NO APLICA | FOR/042023 | ADQUISICION DE HARDWARE, TRES EQUIPOS DE COMPUTO PARA EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TLANEPANTLA, PUEBLA | TLANEPANTLA | 60000 | 59997 | 59997 | 59997 | 59997 | 59997 | 59997 | 100% | 100% | 3, equipos | GASTO CORRIENTE
| NO APLICA | FOR/052022 | APORTACION PARA EL CERESO DE TECAMACHALCO | TLANEPANTLA | 239246.45 | 239246.45 | 167472.52 | 239246.45 | 167472.52 | 167472.52 | 167472.52 | 30% | 30% | 1, aportacion | GASTO CORRIENTE
| NO APLICA | FOR/062023 | FORTALECIMIENTO AL PROYECTO DE VIDEOVIGILANCIA EXISTENTE PARA EL MUNICIPIO DE TLANEPANTLA, PUEBLA | TLANEPANTLA | 815682.55 | 1287600 | 1106374.89 | 1287600 | 965700 | 965700 | 965700 | 100% | 100% | 1, accion | GASTO CORRIENTE
| NO APLICA | FOR/032023 | PAGO DE DERECHOS A CONAGUA | TLANEPANTLA | 230000 | 230000 | 230000 | 230000 | 34944 | 34944 | 34944 | 11% | 11% | 1/SISTEMA | GASTO CORRIENTE